## 김동영
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
SignUp window 생성 | Java scene builder를 이용해서 fxml을 활용한 UI제작 후 SignUp 클래스과 연결 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | test.java의 일부 오류값 수정 후 SignUp.fxml 작성 | test.java에 오류가 있어 주석처리 해놓음
SignUp window 생성 | 기존 완성되어 있던 Login UI와 SignupCheck 클래스가 연결된 SignUp UI를 연결 | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 해당 fxml파일 및 UI 클래스 업데이트, Signup 기능에 문제가 있어 SignupCheck.java 일부 수정, 오류는 해결안됨. | SignUp기능에 문제가있고, Login도 일부 오류(성공의 경우) 발견 및 보고
SignUp window error값 처리 | SignUp 화면에서 잘못된 에러값이 왔을 경우 에러 타입을 출력하도록 수정 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | SignUp.fxml 에 해당 내용 반영 및 Login.fxml의 자잘한 UI 업데이트 | 에러값에 대한 정의 부족
로그인 에러 input 처리 | Null값 핸들링 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Login.fxml 및 UI 수정
SignUp 에러 input 처리 | 에러 종류에 대한 에러 타입 출력 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | SignuUp.fxml 및 UI수정
UI Code smell 제거 | UI 클래스 관련 코드 스멜 제거 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | UI 코드 리팩토링
버스 조회기능 UI 추가 | DB 안의 버스에 대한 좌석 예매 여부 조회기능 추가된 UI 연결 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Search.fxml 및 UI 수정

## 정주현
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
DB없이 Test | app logic test를 DB 없이 테스트할 수 있도록 함 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 라이브러리 Mockito를 추가하였음.
로그인 기능 추가 | DB에 관련 메소드 추가 및 User 클래스 생성 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | DBManagement.java 및 User.java 업데이트
DB에 대한 Unit Test 추가 | Junit을 활용한 Unit test | 2019-05-14 | 2019-05-14 | DBManagementTest.java 추가
코드 스멜 제거 | DB에 관련된 코드 스멜 제거 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | code smell 제거된 DBManagement.java 업데이트
라이브러리 제거 | 소나큐브와 충돌이 있다고 해서 해당 라이브러리 제거 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | junit에 관련된 몇가지 충돌되는 라이브러리 제거
코드 스멜 제거 | DB 관련 일부 코드 스멜 제거 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 업데이트 된 DBManagement.java, DBManagementTest.java 업데이트
회원가입 오류 제거 | DB-SignUp간 연결에 오류가 있어서 수정 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 업데이트된 DBManagement.java 및 SignupCheck.java 와 그에 대한 Junit test 파일 업데이트
SignUp관련 오류 해결 | SignUp 관련 기능에 오류가 있다고 보고 받아서 수정 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | SignupCheck.java 업데이트 | 오류 수정
Login 오류 해결 | Login 기능이 작동하지 않아 해당 내용 수정 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 알고리즘 문제점 해결 DBMangement.java 업데이트
DB관련 코드스멜 제거 | DB클래스 관련 코드 스멜 제거 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | DB 코드 리팩토링 | 소나큐브에서 스멜이라고 하는데 소나큐브의 인식 문제지 당연한 부분있음
버스 조회기능 추가 | DB에 버스를 넣고 조회하는 메소드 추가 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 해당 내용 반영한 DB 업데이트

## 유송은
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
회원가입 입력값 검사 기능 추가 | 입력된 값에 대해 유효한 값인지 검사하는 알고리즘 작성 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 해당 내용 작성한 test.java 추가
회원가입 입력값 검사 기능 추가 | 검사 알고리즘 효율적으로 수정 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | test.java 업데이트
일부 클래스 및 변수 rename | 일부 클래스 및 변수 일관성 있게 이름 변경 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | test.java -> SignupCheck.java, DBManagement.java -> dbManagement.java, SignupCheck.java의 일부 변수 이름 변경
SignUp관련 오류 해결 | SignUp 관련 기능에 오류가 있다고 보고 받아서 수정 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | SignupCheck 일부 업데이트 | 문제 그대로
SignUp관련 오류 해결 | SignUp 관련 기능에 오류가 있다고 보고 받아서 수정 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | SignupCheck 일부 업데이트 및 한글 입력값에 대한 에러 처리
SignUp관련 코드스멜 제거 | SignUpCheck클래스 관련 코드 스멜 제거 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | SignUpCheck 코드 리팩토링
각 클래스에 대한 Junit을 활용한 UnitTest | 각 클래스에 대한 Test Case 작성 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | /test 폴더에 각종 테스트 업데이트

## 박준수
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요